## Sheet1
工作周报
计划人:贺鑫 |  | 工作小组:司法与政策文本分析小组 |  | 日期:2023.03.20 — 2023.03.24
本周总结 | 已完成事项 |  |  | 未完成事项
| 序号 | 工作内容 | 完成情况 | 序号 | 工作内容 | 情况说明
| 1 | 升级代码环境依赖 | 已完成 | 1 | 阅读PC端源代码 | 由于之前的依赖环境较旧导致重新升级更换依赖消耗时间较多
| 2 | 阅读PC端源代码 | 完成50%
下周计划 | 序号 | 计划事项 |  | 目标说明
| 1 | 阅读PC端源代码 |  | 阅读剩余的代码
| 2 | 对PC端项目进行优化 |  | 主要优化图片懒加载、大文件上传等，并对源代码进行完善，完善邮箱找回功能
| 3 | 构建移动端的代码框架 |  | 确定好移动端的代码框架