## Sheet1
工作周报
计划人:贺鑫 |  | 工作小组:司法与政策文本分析小组 |  | 日期:2023.4.10-2023.4.16
本周总结 | 已完成事项 |  |  | 未完成事项
| 序号 | 工作内容 | 完成情况 | 序号 | 工作内容 | 情况说明
| 1 | 继续完成移动端模块 | 已完成 | 1 | 需求编写 | “案例库”检索功能相似案例，分页条数更改后内容并未发生变化
| 2 | 完成PC 端需求编写 | 未完成
| 3 | 阅读PC端源码并完善 | 找到了更多的页面与数据不协调的地方并不断进行完善
下周计划 | 序号 | 计划事项 |  | 目标说明
| 1 | 完成PC 端需求的功能更改 |  | 梳理“案例库”的代码逻辑